文件编号：ITSS-05-02-02

版本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

人员管理总结报告

| 编制人:张宝晶 | 编制时间:2026.07.30 |
| --- | --- |
| 审核人:孙晓玲 | 审核时间:2026.07.30 |
| 批准人:冯建东 | 审批时间:2026.07.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.07.30 | V1.0 | 新建文档 | 张宝晶 | 孙晓玲 | 冯建东 |

目录

西安泽玺信息科技有限公司	1

人员管理总结报告	1

1. 概述	4

2. 岗位职责	4

2.1. 人力部	4

2.2. 运维部	4

3. 计划完成情况	4

3.1. 人员储备完成情况	4

3.2. 人员能力评价完成情况	5

3.3. 人员培训完成情况	5

3.4. 人员招聘完成情况	7

3.5. 人员备份完成情况	7

3.6. 人员绩效考核完成情况	7

3.7. 人员岗位结构完成情况	8

3.8. 人员费用使用情况	8

概述

自公司ITSS体系建立至今，随着公司运维业务发展，配套人力资源管理情况有效组织，截止2026年7月底，陆续开展运维人员的储备、招聘和培训管理工作，由公司运维主体部门运维部提出运维服务人员招聘、储备和培训需求，人力部人事专员配合，对关键岗位加强人才储备和招聘，整体提高了运维人员岗位胜任力，提升人员技术和管理水平，优化公司人才梯队。

岗位职责

人力部

会同公司运维相关各部门，共同制定并顺利推动本年度运维人员管理要求。

运维部

配合人力部开展人员面试、技术能力调研和定岗工作。

计划完成情况

人员储备完成情况

本着公司发展人、塑造人，提升内部核心竞争力的宗旨。公司人才储备工作围绕企业长远发展战略，在准确把握企业的战略目标和人力资源规划后，通过对人才从层次、数量、结构上进行设计优化，并实行长期性、持久性、针对性的人才库存与培养，保证企业人才能够满足企业长远发展目标。在保障公司当前运维人员需求的前提下，建立后备干部、技术人员储备机制，结合各职能技能的特征进行针对性储备，做到项目扩充或人员离岗的及时补充和替换，满足项目运维技能职能稳定性与运维业务发展的潜在需求。围绕运维业务项目需求，截止2026年7月储备运维项目经理共计2人，完成储备任务。人员储备完成情况如表3-1所示。

表3-1 人员储备完成情况

| 编号 | 部门 | 储备岗位 | 储备数量 | 来源 | 储备就位时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维部 | 运维项目经理 | 2 | 运维工程师 | 2026年6月 | 已完成 |

人员能力评价完成情况

按照公司的《人员能力评价管理制度》及《员工岗位技能评定标准》进行人员技能评定。

评定方式有笔试及实操。评价标准最终体现为员工岗位技能级别（一级/二级/三级/四级/五级）。

人力部按照人员能力评价管理制度的要求，每季度对公司各岗位人员进行了评价，经整理各岗位的技能评价结果，目前公司人员的技能得分平均在91分左右绩效评价等级为五级，人员能力合格率均为100%。满足人员能力合格率≥95%的指标要求，能够支持服务目录和运维业务发展要求。

人员培训完成情况

统计自2026年1月至2026年7月的培训按时完成，每月都按时完成培训任务。培训计划完成率为100%，达到培训计划完成率≥95%的指标要求。人员培训完成情况如表3-2所示。

表 3-2 人员培训完成情况

| 编号 | 培训内容 | 培训对象 | 培训人员 | 培训费用 | 时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ITSS标准理解与应用 | 运服务相关人员 | 外聘 | 5000 | 2026年1月 | 完成 |
|  | 硬件运维服务技能 | 运维部全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年1月 | 完成 |
|  | 新员工入职培训 | 公司全员 | 各模块负责人 | 0 | 2026年3月 | 完成 |
|  | 公司核心产品介绍 | 公司全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年3月 | 完成 |
|  | 测试用例编写规范 | 运维部、研发部 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年3月 | 完成 |
|  | 运维服务服务知识 | 全体运维人员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年3月 | 完成 |
|  | 运维服务规范讲解 | 各相关部门 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年3月 | 完成 |
|  | 高级开发培训 | 研发部全员 | 禹海龙 | 0 | 2026年4月 | 完成 |
|  | 代码质量审查规范 | 研发部全员 | 禹海龙 | 0 | 2026年4月 | 完成 |
|  | 数据安全常识及应对 | 运维项目经理、网络工程师 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年4月 | 完成 |
|  | 服务台管理制度培训 | 服务台全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年4月 | 完成 |
|  | 应急管理制度培训 | 运维项目经理 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年4月 | 完成 |
|  | ITSS深度培训 | 运服务相关人员 | 外聘 | 0 | 2026年4月 | 完成 |
|  | 运维工具使用指南 | 运维部全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年5月 | 完成 |
|  | 新员工入职培训 | 公司全员 | 各模块 | 0 | 2026年6月 | 完成 |
|  | 公司核心产品介绍 | 公司全员 | 张宝晶 | 0 | 2026年6月 | 完成 |
|  | 流行数据库运维技巧 | 运维部、研发部 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年6月 | 完成 |
|  | 项目经理技能培训 | 部分人员 | 外聘 | 5000 | 2026年6月 | 完成 |
|  | 运维服务工具使用进阶 | 运维部全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年6月 | 完成 |
|  | 运维服务规范化培训 | 运维部全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年7月 | 完成 |
|  | 网络安全建设 | 运维项目经理、网络工程师 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年7月 | 完成 |
|  | 交付管理制度培训 | 运维部全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年7月 | 完成 |
|  | 运维服务制度宣贯 | 各相关部门 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年7月 | 完成 |
|  | 高级研发技术培训 | 研发部全员 | 禹海龙 | 0 | 2026年8月 | 未开始 |
|  | 代码质量审查规范 | 研发部全员 | 禹海龙 | 0 | 2026年8月 | 未开始 |
|  | 新员工入职培训 | 公司全员 | 各模块负责人 | 0 | 2026年9月 | 未开始 |
|  | 公司核心产品介绍 | 公司全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年9月 | 未开始 |
|  | 数据安全常识及应对 | 运维项目经理、网络工程师 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年9月 | 未开始 |
|  | 产品测试用例编写规范 | 运维部、研发部 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年9月 | 未开始 |
|  | 运维服务服务知识 | 全体运维人员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年9月 | 未开始 |
|  | 服务台管理制度培训 | 服务台全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年9月 | 未开始 |
|  | 应急响应规范与应急预案培训 | 运维项目经理 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年9月 | 未开始 |
|  | Vue前端框架介绍 | 研发部全员 | 丁嘉涛 | 0 | 2026年11月 | 未开始 |
|  | 新员工入职培训 | 公司全员 | 各模块负责人 | 0 | 2026年12月 | 未开始 |
|  | 公司核心产品介绍 | 公司全员 | 张宝晶 | 0 | 2026年12月 | 未开始 |
|  | 高级开发培训 | 研发部全员 | 禹海龙 | 0 | 2026年12月 | 未开始 |

人员招聘完成情况

公司进一步拓展人员招聘渠道，除网络招聘外，参加线上远程招聘、市内组织的专场招聘会，鼓励员工内部推荐等方式。实现人才信息资源共享通道，选配合适人员2名。截止2026年7月，招聘软件运维工程师1名，招聘完成计划任务。招聘任务按计划进行。人员招聘计划及时到岗率将于12月进行汇总。招聘完成情况如表3-3所示。

表 3-3 人员招聘完成情况

| 部门 | 岗位 | 到岗人数 | 技能状况 | 招聘费用 | 计划时间 | 招聘进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维部 | 软件运维工程师 | 1 | 具备2年IT运维经验 能独立处理应用软件运维故障 | 1000 | 2026年6月 | 已完成 |
| 研发部 | 研发工程师 | 1 | 具备2年IT运维经验， 能独立处理应用软件开发故障 | 1000 | 2026年8月 | 未开始 |

人员备份完成情况

公司在运维部经理、运维项目经理、软件运维工程师、研发项目经理4个关键岗位全面推行AB岗备份机制，截止2026年7月，按照计划完成了运维部经理、运维项目经理、软件运维工程师和研发项目经理的备份工作。备份计划完成率为100%，有效保障A岗员工因休假、请假等原因离岗时，其职责由具备相应业务能力的B岗员工承接，确保业务连续性与稳定性。备份任务仍在进行中。具体备份完成情况如表3-4所示

表 3-4 人员管理备份计划

| 编号 | A岗 | B岗 | 计划时间 | 备份进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运维部经理 | 运维项目经理 | 2026年3月 | 已完成 |
|  | 运维项目经理 | 运维实施工程师 | 2026年6月 | 已完成 |
|  | 软件运维工程师 | 运维实施工程师 | 2026年7月 | 未开始 |
|  | 研发项目经理 | 研发工程师 | 2026年8月 | 未开始 |

人员绩效考核完成情况

按照公司的《人员绩效考核管理制度》进行绩效的考核。以员工的业绩表现为基础，对照其绩效计划的目标承诺完成情况以及业绩进步情况，结合业绩取得过程中展现的能力、行为、态度等，同时考虑与其余同职位类别人员的相对绩效对比来综合评定，最终体现为绩效评价等级（A/B/C/D/E）。

人力部按照绩效考核制度的要求，每季度对公司各岗位人员进行了考核，经整理各岗位的绩效考核结果，公司人员的绩效得分平均在93分左右，绩效评价等级为A，达到绩效考核合格率≥95%的要求。

人员岗位结构完成情况

2026年1月制订计划中的组织架构及岗位结构得到落实，详见《人员岗位说明书》

人员费用使用情况

截至2026年7月底，人员管理费用已按计划使用，总金额为12,000元，具体如下：

培训费用共计10,000元，用于2026年1月举办的ITSS标准理解与应用培训（5,000元）及2026年6月举办的项目经理技能培训（5,000元），主要支出为外聘讲师课时费、培训教材费及场地费。两场培训均按计划完成，费用使用合理。

招聘费用共计2,000元，用于软件运维工程师（1,000元）及研发工程师（1,000元）的招聘工作，主要支出为招聘平台会员费、简历下载费及面试组织费。截止2026年7月招聘费用使用正常。研发工程师将于8月份进行招聘。

综上，截止目前人员管理费用使用合理，各项支出符合计划要求，有效支撑了人员管理工作的顺利开展。